招

标

文

件

招标项目名称:武汉工商学院南大门及附属用房

桩基工程

编        号:GC2021- 01-03

武汉工商学院招投标办公室

二○二零年十二月十六日

第一部分   招（议）标邀请

根据武汉工商学院南大门及附属用房桩基工程项目需求，现面向社会邀请具有实力满足标书要求的单位或企业前来投标。

一、招标项目名称：武汉工商学院南大门及附属用房桩基工程

经我方认可资格合格的投标单位携带有关有效证件到招投标办公室办理招标文件购买事宜，每份招标文件需交 500 元资料费（该费用收取后概不退还）。

每个投标单位递交投标书的同时,应交纳投标保证金人民币  100000 （拾万元）    元汇款至下面账户

- 户名：武汉工商学院

- 开户行：建行武汉洪福支行

账号：42001237044050001270

开标后未中标单位的保证金在十五个工作日内不计息全额退还;中标单位的保证金则转为合同履约保证金，保证金在工程完工验收合格后退回。

二、开标日期：另行通知

招标单位：武汉工商学院

地    址：武汉市洪山区黄家湖西路3号武汉工商学院

联 系 人：李18963997516

项目技术答疑：王 18108675810

- 第二部分 技术部分

- 1.1工程概况

- 1.1.1工程名称：武汉工商学院南大门及附属用房桩基工程

- 1.1.2工程概况：武汉工商学院南大门及附属用房工程由1栋小高层；总建筑面积约16000平方米，其中地上建筑面积约 8000 平方米，地下建筑面积约8000平方米。（具体以施工图纸为准）

- 设计工程桩选型采用：预应力管桩（AB型预制管桩，桩径φ500）。

- 桩型及工程量如下表：

| - 序号 | - 项目名称 | - 单位 | - 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 预制预应力管桩AB型φ500 | - m | - 约为8000m |
| - 说明：具体桩数及桩长等详见图纸 |  |  |  |

- 1.1.3地质资料：详见河南建材地质工程勘察院有限公司勘察报告。

- 1.1.4资金来源：自筹

- 1.2建设（招标）单位、设计单位、监理单位、质监单位

- 建设单位：武汉工商学院

- 代建（招标）单位：

- 设计单位：广州智海建筑设计有限公司

- 监理单位：待定

- 质监单位：待定

- 总包单位：待定

- 1.3投标要求

- 参加投标的单位必须具有地基与基础专业承包贰级（或以上）并具有足够的技术力量和管理水平，有完成与本工程相类似工程的实际施工经验。凡符合上述要求，并接到邀请投标通知者均被认为是预审合格投标单位。

- 1.4招标方式

- 本次桩基工程采取邀请招标。按照公开、公平、公正和诚实信用原则，择优选择技术力量强、管理水平高、报价合理、工程质量和工期可靠，业绩和履约信誉好、经营服务态度端正、投入力量有保证的施工单位承包本项目工程。

- 1.5招标原则

- 本次招投标将依据国家及统维公司有关招投标及合同管理的条例规定，按照公平、公正、公开的原则，坚持平等竞争、科学评标、择优定标、以维护招投标双方的合法权益。

- 第三部分 投标须知及投标须知前附表

- 一、投标须知前附表

- 前  附  表

| - 项号 | - 内 容 | - 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 工程名称 | - 武汉工商学院南大门及附属用房工程 |
| - 2 | - 招标范围 | - 武汉工商学院南大门及附属用房桩基工程：南大门及附属用房设计工程桩、工程试桩、设计静载桩头凿除、桩帽施工，施工及静载场地平整及施工道路、静载检测配合、具体详见图纸。 |
| - 3 | - 招标方式 | - 邀请招标。投标单位需对本标段进行投标报价。 |
| - 4 | - 质量等级标准 | - 满足设计要求 |
| - 5 | - 安全文明施工要求 | - 按《湖北省建筑安全文明施工标准化工地管理办法》执行，并符合招标附件要求 |
| - 6 | - 工期要求 | - 招标工期：30 日历天（含冬雨季、节假日）。 |
| - 7 | - 投标资质等级要求 | - 投标人：地基与基础专业承包贰级（或以上）资质 |
|  |  | - 项目经理：贰级及以上资质等级建造师 |
|  |  | - 安全员：专职 |
| - 8 | - 投标资格审查方式 | - 资格后审 |
| - 9 | - 投标报价方式 | - 按设计图纸进行总价包干；措施费单列，后期若图纸不存在设计变更不增加任何费用。 |
| - 10 | - 付款方式 | - 桩基施工完成，经检测合格支付工程款的80%；基础结构验收通过（资料交齐后由总包单位签字）并经结算后支付至结算价的90%，主体结顶后付至结算价的95%，留5%作为保修金，自结顶之日起一年后支付，保修金不计利息。 |
| - 11 | - 投标有效期 | - 10天 |
| - 12 | - 投标保证金 | - 10万元整，电汇至以下指定帐户 - 户名：武汉工商学院 - 开户行：建行武汉洪福支行 账号：42001237044050001270 |
| - 13 | - 发标及踏勘现场 | - 时间: 2020年12月21-22日 - 地点：武汉工商学院 |
| - 14 | - 提交时间及答疑时间 | - 提交时间: 2020年12月23日 - 答疑时间: 2020年12 月23日 - 地点：武汉工商学院招投标办公室 |
| - 14 | - 投标文件份数 | - 一份正本， 三 份副本，电子文件一份 |
| - 15 | - 投标文件提交 | - 递交时间：2021年 月 日下午 - 截止时间：2021年 月 日下午 - 地点：武汉工商学院招投标办公室 |
| - 16 | - 开 标 | - 时间：2021年 月 日下午 - 地点： 另行通知 |
| - 17 | - 询 标 | - 时间：另行通知 - 地点：武汉工商学院招投标办公室 |
| - 20 | - 评标、决标 | - 内部评标 |
| - 21 | - 评标方法及标准 | - 综合评标法 |

- 二、投标须知

- 2.1招标范围

- 本次招标的范围为武汉工商学院南大门及附属用房工程施工图范围内所有工程桩及工程试桩，纳入整个工程施工总承包管理。在总包单位确定后，必须无条件服从总承包单位的管理，做好与桩基以外其它各项工程的衔接工作。

- 2.2工程量清单报价口径

- 2.2.1投标报价应依据招标方提供的工程量清单、招标文件及答疑纪要、地质勘察报告、达到设计深度的施工图纸、自行拟定的施工组织设计或施工方案，以及省、市建设行政主管部门颁发的计价规定、本企业定额或参照省、市建设行政主管部门颁发的计价依据、市场价格进行编制。

- 2.2.1.1工程量清单报价应包括按招标文件规定，完成工程量清单项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费及其他项目费和规费、税金。

- 2.2.1.2投标人应当根据本企业的具体经营状况，技术装备水平、管理水平，视工程的实际情况、风险程度，自主报价。投标人应根据投标报价情况提供书面报价说明。

- 2.2.1.3投标人不得以低于其企业成本的投标报价竞标。招标人提供暂定价的子目或材料，投标人必须按暂定价组价，且不得低于暂定价，暂定价不得优惠。材料的暂定价（含甲供和甲定乙供材料）为材料本身的价格，投标单位自行考虑材料的消耗量及损耗，并在综合单价分析明细表中明确。

- 2.2.1.4工程量清单报价应加盖投标单位的公章，注册造价工程师，和概预算人员的执业专用章。

- 2.2.2工程量清单采用综合单价包干计价。综合单价指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、水电费、管理费和利润、保险等费用，并考虑风险）因素。

- 2.2.2.1若现场局部地基条件达不到桩机行走承载力、工程面不能满足施工要求，乙方须采取回填砖渣等处理措施。该费用在措施费中单独列出，若措施费中未列入该项费用视为已包含在其他工程费中，实际发生时甲方概不承担。

- 2.2.2.2人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润包含的内容按省/市建设行政主管部门颁发的费用定额确定。

- 除合同和施工图纸的承包范围外，综合单价还包括周边环境协调及地质情况及措施费等一切因素费用。

- ①包含桩基工程从进场开工到验收合格交付使用的一切相关费用，包含但不限于以下内容：人工费、材料费、机械费、水电费(自备发电设备)、入岩增加费、桩头处理费、管理费、利润、税金及其他费用（包括开办费、临时设施费、临时施工道路（桩基和静载机械设备道路）、清除自然地面以下1.5m标高范围内障碍物等）；施工组织措施费、安全文明施工费、成品保护；不可预期的原因产生的风险费用；办理各类施工手续等的全部费用；

- ②包含场内机械多次进出场、打桩机械移动、临时和施工道路铺设及破除、必要的土方回填、各种场地硬化等所需费用，包含机器钻孔、护壁制作、浇注混凝土、养护、泥浆土方清运、桩帽制作等工作内容及空孔成孔部分(包含机器钻孔、护壁制作等)、钢筋笼(含供货、制作、运输、安装及损耗等)等全部费用；包含基坑及场地降排水（含雨水）、季节施工保障措施、施工噪音环保、多余渣土及泥浆清理出场、桩基检测配合费等费用；

- ③包含施工期间的人工、材料和机械价格波动风险等；

- ④施工现场临时停水、停电、二次搬运、成品保护、施工场地狭小等因素的影响的费用；

- ⑤除上述列明工程内容外现场发生的其他任何费用结算时均不考虑。

- 2.2.2.3管理费、利润的计算由投标人自主确定或参照省/市建设行政主管部门颁发的取费定额和计算方法计算。

- 2.2.2.4风险费的计算根据承担的风险范围由投标人自主确定。

- 2.2.3分部分项工程量清单的综合单价，投标人应根据综合单价的组成、工程量清单项目特征和工程内容确定。

- 2.2.4措施项目清单及其他费用是表明为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的清单。

- 2.2.4.1措施项目分为施工技术措施项目、施工组织措施项目及其他招标文件要求列入本表的内容。

- 2.2.5 税金按附表要求单列。

- 2.2.6投标人应针对拟建工程编制保证安全生产、文明施工和环境保护的技术措施方案，并提供数量和报价。

- 2.2.6.1投标人可补充措施项目。

- 2.2.6.2投标人措施项目各分项之间不得重复报价。

- 安全施工、文明施工和环境保护措施费不得挪作他用。工程实施过程中应根据投标文件的承诺和合同规定，经监理单位审查认可后方给予支付。

- 2.2.7工程量清单报价应与工、料、机报价及对应的报价分析相符，与拟建工程的施工组织设计或施工方案相符。

- 2.3其他费用编制口径：

- 2.3.1投标人根据本工程施工场地及周边情况，要求必须提出切实可行的技术和安全措施，其费用单列，列入措施费用表，汇入总报价中。

- 2.3.2投标单位应通过调查，按现有施工场地，桩基静载试验配合要求，充分考虑到市政、环保、排污排水、交通、治安、绿化、卫生等方面与现场施工有关的情况及处理周边关系等可能发生的费用。以上发生的费用应予以单列，其费用单列列入措施费用表，汇入总报价中。如投标人未做专项说明，则被视为已包括在总报价内或该项已作优惠。

- 2.3.3投标人编制工程量清单不再重复或概括工程材料的一般说明，在编制和填写工程量清单的每一项单价和合价时，应参考投标须知

- 2.3.4投标时，材料的品种、规格、型号、产地、质量等级，必须按招标人明确的要求进行报价。

- 2.3.5施工水电费用按：水4 元/吨，电2 元/度与物业部门挂表据实结算。

- 2.3.6投标人投入的人力、机械设备必须满足本工程的工期、质量要求。

- 2.4承包方式

- 本工程实行包工包料的包干单价承包形式，竣工按包干单价据实结算。除甲供材料外，其余所有施工材料均由承包人自行采购。

- 本工程不得转包或分包，一经发现招标单位将有权终止合同，没收全部的履约保证金，由此造成的一切责任和损失将由投标单位承担。

- 2.5工程质量、工期、安全要求

- 2.5.1要求一类桩达到90％以上，无三类桩。投标单位可根据自身的技术实力和管理水平，制定确保工程质量目标所采取的措施，并在标书中予以说明。

- 2.5.2本工程桩工程总工期要求为不超过30日历天（含冬雨季、节假日）。投标单位根据各桩基工程的特点和条件，以及招标单位要求的整个基础工程的协调施工，结合自身实力，确定投标工期。一旦中标，投标工期即为合同工期。开工日期以监理发出开工令后第3日开始计算，竣工日期以所有桩基完成、必要的资料和现场已向总包移交，且全部桩机退场后次日为准。

- 2.5.3本工程要求按照《湖北省建筑安全文明施工标准化工地管理办法》组织安全文明施工，确保安全无事故。

- 2.5.4施工结束后，现场应保持土地平整、场地整洁、现场设施完好，损坏赔偿。施工产生的土方、泥浆及建筑垃圾等自行清运完毕。

- 2.6材料供应

- 2.6.1甲供材料：无。

- 2.6.2除甲供材料外，其他材料都由中标单位自行采购，但钢材、水泥、商品混凝土等品牌或厂家须经招标单位及监理单位共同参与考察认可。具体材料品牌要求如下：

- 钢筋：武钢、鄂钢、沙钢，永钢、马钢；

- 水泥：华新、三峡、海螺

- 预制管桩：建华

- 2.7投标费用

- 2.7.1投标单位对在投标活动中的有关准备工作、踏勘现场、编制和递交投标书等一切费用，均由投标单位自理。无论投标过程的处理方式和决标结果如何，招标单位对投标单位不承担任何费用和责任。

- 2.7.2投标单位在领取招标文件之前须付人民币10万元（电汇）作为投标保证金。拒交投标保证金者，将失去投标资格。

- 2.7.3招标单位和中标单位签订工程承包合同后，应向未中标单位退回投标保证金，同时收回施工图、地质勘察资料等有关资料。地质勘察资料遗失或损坏按500元/本赔偿，施工图遗失或损坏按50元/张赔偿，赔款从保证金中扣除。中标单位的投标保证金自然转为履约保证金。

- 2.7.4投标单位有下列情况之一时，将被没收投标保证金：

- a.投标单位在投标有效期内撤回投标文件或中途退出投标的；

- b.中标单位未能在规定期限内提交履约保证金或签订合同；

- c.投标单位在投标过程中以不正当手段谋取中标的。

- 2.8招标文件组成

- 2.8.1招标文件及补充文件

- 2.8.2施工图、地质勘察资料及有关资料

- 2.8.3招标答疑纪要

- 2.8.4询标纪要

- 2.8.5招标文件是招标、投标和中标后签订工程承包合同的有效依据，对招投标双方具有同等的约束力。

- 2.9投标书的递交与组成内容

- 2.9.1递交的投标书应一式六份，注明“正本”一份、“副本”三份，投标单位加盖公章、法定代表人印章后装袋密封。在投标截止时间前派专人送达招标单位（地点：武汉工商学院招投标办公室 ）。超过截止时间送达的标书，招标单位不再受理。商务标需另行提供电子版一份（刻录成U盘，所有带数据的表格均采用Excel格式，文档表达均采用Word格式），装入“正本”密封袋中。

- 2.9.2投标书应由投标单位法定代表人或其授权的全权代表签字并加盖投标单位印章。如投标书部分条款修改，应由法定代表人或其授权代表在修改处加盖印签或签字。

- 2.9.3投标书组成内容：

- a. 投标函及投标函附录

- b. 工程投标报价汇总表（表1-1）、分部分项工程量清单及计价表（表1-2）、措施项目及其他费用明细表（表1-3）、零星及其他工作项目计价表（表1-4）、主要材料（设备）价格表（表1-5）、主要机械台班价格表（表1-6）、分部分项工程量清单综合单价明细表（表2-1）。

- c. 项目经理简历表（八）、派驻现场工程技术、管理人员汇总表（附件九）、主要管理人员简历表（十）、投标人已竣工的同类项目表（十一）、在建项目表（附件十二）及拟投入的主要机械设备表（附件十三）。

- d.投标综合说明：包括投标单位的营业执照、资质证书、完成与本工程类似工程的项目介绍、具体承担本工程的项目经理和施工负责人的简介、技术力量配备情况和业绩，以及承担本工程的施工队伍目前在何处、何时能进场、对招标单位的要求和建议、对招标文件的确认意见、投标诚意及其他优惠条件、投标编制的有关说明等。

- e.施工组织设计编制要求：投标单位应递交完整的施工方案或施工组织设计，说明各分部分项工程的施工方法和布置，提交包括临时设施和施工道路的施工总布置图及其他必须的图表、文字说明书等资料，至少应包括：

- 1、各分部分项工程的完整的施工方案，保证质量的措施；

- 2、主要施工机械的配置及进场计划；

- 3、劳动力配备、现场管理班子配备（包括成员的身份证、职称证、上岗证复印件及简历、职务、业绩）

- 4、工程材料的进场计划；

- 5、施工现场标准化管理，平面布置图及施工道路平面图；

- 6、冬、雨季施工措施；

- 7、夜间施工措施；

- 8、地下管线及其他地上地下设施的加固措施；

- 9、保证安全生产，文明施工，减少扰民降低环境污染和噪音的措；

- 10、泥浆、污水、废物的处理措施等。

- f.计划开、竣工日期和施工进度表：投标单位应提交初步的施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标单位还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划，包括总工期（工程桩及维护桩和零星挖土工期），进度计划（含横道图），开工、竣工计划。

- 初步施工进度表可采用横道图(或关键线路网络图)表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

- 施工进度计划应与施工方案或施工组织设计相适应。

- g.法定代表人签署的授权处理本工程投标事项的全权代表委托书。

- 2.10开标

- 招标单位将按所规定的时间和地点组织开标，各投标人（法定代表人或授权代理人）须现场参加并说明相关投标情况。

- 2.11审标、询标

- 2.11.1审标

- 开标后，评标小组对各投标书的内容进行全面审阅，并确认投标书是否合格有效。凡是对招标文件的实质性要求不做出积极响应的投标书，将被视为不合格的标书，取消投标资格。

- 最高标报价超出次高标报价2%的，最高标将被取消询标资格，直接作淘汰处理。

- 2.11.2询标

- 经审标，对投标书需进一步澄清、明确或商议有关技术、管理及报价问题，将由评标小组向具备询标条件的投标单位询标；或通知所有投标单位同时间同地点（招标现场）统一标的后最终报价。投标单位的法定代表人或其授权的全权代表必须现场接受询标、澄清、最终报价，其询标、最终报价记录须经投标单位代表审阅签字，并视作投标书的补充，对投标单位具有约束力。

- 2.12评标

- 评标小组在审标、询标的基础上，根据科学民主、客观公正的原则，就下述几个方面对投标单位进行综合分析。

- 2.12.1报价：在报价合理、报价依据充分可靠、费用分析明确的基础上，优先考虑合理低标价，但不保证最低价中标。

- 2.12.2工程质量：能够达到招标文件要求的质量标准。

- 2.12.3工期：满足招标的基本要求，能够提前且有相应的可靠保证措施。

- 2.12.4投标单位的资质、实力、桩基施工经验、履约信誉、计划调动施工队伍的到位率和技术管理水平、劳动力保证程度、机械装备水平和到位率。

- 2.12.5对招标文件各条款的确认程度、投标诚意及积极性、投标书编制质量及其他。

- 2.13决标

- 招标单位根据评标情况，择优选定中标单位。当各项综合因素能满足本工程建设要求时，则将优先考虑最低价标的投标单位中标。

- 2.14履约担保

- 中标单位必须按规定提交履约担保（其中银行保函有效期至结构施工到±0.000后）。

- 履约保证金在桩基检测合格、完成竣工资料归档移交且结构施工到±0.000后，如无违约行为，则全数退返，如有违约行为，按合同约定进行相应扣款后退返，退还履约保证金一律不计利息。

- 2.15中标签约

- 2.15.1中标单位必须在收到招标单位书面通知后3天内与招标单位签订桩基施工合同。

- 2.15.2中标单位不遵守招标文件或投标文件中的约定，招标单位即直接扣罚投标保证金，同时取消该单位的中标权，另选其他投标单位中标。如借故拖延、拒签分包合同者，招标单位有权进行处罚。

- 2.16招标单位对未中标单位不作任何解释。

- 2.17未中标单位接到决标通知后 5 天内归还招标单位全部施工图纸及有关资料，招标单位无息退还未中标单位的投标保证金（不计利息），不予补偿投标费用，投标书一律不退还。

|  |  | - 表1-1 工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 建设单位和工程名称： |  |  |  |  |
|  |  | - 单位工程名称： |  |  |  | - 人民币：万元 |
| - 序号 | - 报价范围 |  | - 项目名称 | - 单位 | - 包干单价 | - 措施费包干价 |
| - 一 | - 武汉工商学院南大门及附属用房 |  | - 预应力管桩φ500AB(含封桩头) | - m |  |  |
|  |  | - 说明：以上包干单价已含工程所涉及的人工费、材料费、机械使用费、措施费、水电费、管理费和利润、税费、保险等所有费用，并考虑一切风险 |  |  |  |  |

- 表1-2 项目经理简历表

| - 姓名 |  |  |  | - 性别 |  |  |  | - 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 职务 |  |  |  | - 职称 |  |  |  | - 学历 |  |  |
| - 参加工作时间 |  |  |  |  |  | - 从事项目经理年限 |  |  |  |  |
| - 已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 建设单位 |  |  | - 项目名称 |  | - 建设规模 |  | - 开、竣工日期 |  |  | - 工程质量 |
| - 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 投标单位（盖章）：

- 法人代表（签字盖章）：

- 日    期：

- 表1-3派驻现场工程技术、管理人员汇总表

- 工程名称：

| - 姓 名 | - 本工程拟任岗位 | - 年龄 | - 性别 | - 专 业 | - 专业年限 | - 职务 - 和职称 | - 安排上岗 - 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 说明：项目经理到位率承诺达到 %以上，即每个月不少于 天。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：列入本表人员如要更换需经发包单位同意，擅自更换或不到位属违约行为。

- 法人代表（签字盖章）：                      投标单位（盖章）：

- 日    期：

- 表1-4 主要管理人员简历表

| - 姓名 |  |  |  | - 性别 |  |  |  | - 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 职务 |  |  |  | - 职称 |  |  |  | - 学历 |  |
| - 参加工作时间 |  |  |  |  |  | - 拟任职务 |  |  |  |
| - 已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 建设单位 |  | - 项目名称 |  |  | - 建设规模 |  | - 开、竣工日期 |  | - 工程质量 |
| - 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 投标单位（盖章）：

- 法人代表（签字盖章）：

- 日    期：

- 表1-5 投标人已竣工的同类项目表

- （列出过去三年内完成的项目）

| - 业主名称 | - 项目名称所在地及类别 | - 监理 单位 | - 合同金额 | - 在项目中参与的百分比 | - 合同是否圆满并按期完成 | - 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 投标单位（盖章）：

- 法人代表（签字盖章）：

- 日    期：

- 表1-6 在 建 项 目 表

| - 业主名称 | - 项目名称所在地及内容 | - 监理单位 | - 合同 - 金额 | - 在项目中参与的百分比 | - 经核证的已定金额 | - 质量与安全 | - 工程计划完工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：项目包括那些已收到“中标通知书”或“意向书”但未签署合同的项目。

- 投标单位（盖章）：                       法定代表人（签字盖章）：

- 表1-7 拟投入的主要机械设备表

| - 序号 | - 机械设备名称 | - 型号 | - 主要技术参数 | - 数量 | - 产地 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 投标单位（盖章）：                       法定代表人（签字盖章）：