| 2024年课程思政建设工作计划 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作项目 | 主要内容 | 责任单位 | 完成时间 |
| 1.加强课程思政建设工作机制 | 1.1 成立武汉工商学院课程思政教学研究中心。 | 教务部 | 4月底前 |
|  | 1.2 各学院（部）制订2024年课程思政建设实施计划，明确本单位课程思政建设目标、工作任务和相关要求。 | 各学院（部） | 4月底前 |
|  | 1.3 马克思主义学院安排教师点对点指导各学院开展课程思政建设工作。 | 马克思主义学院 | 全年 |
| 2.加强课程思政学习宣传 | 2.1 各基层教学组织每学期开展课程思政专题教研活动不少于1次。 | 各学院（部） | 各学期 |
|  | 2.2 开展对课程思政建设实施、教师名师及教学团队等先进示范宣传。 | 宣传策划部 | 全年 |
| 3.实施课程思政教学改革 | 3.1 在人才培养方案和课程体系中，科学设计课程思政育人目标、课程（环节）支撑。 | 各学院（部） | 11月底前分批落实 |
|  | 3.2 对2021年立项的14门校级课程思政示范课程进行结项验收，对2022年立项的12门校级课程思政示范课程进行中期检查。 | 教务部 | 6月底前 |
|  | 3.3 组织2024年校级课程思政示范课程立项建设（含重点培育建设项目），推选申报省级课程思政示范项目。 | 教务部 | 5月底前 |
|  | 3.4 各开课单位、专业所在学院深入落实通识课程、专业课程，以及实践环节的思政育人。 | 各学院（部） | 各学期 |
| 工作项目 | 主要内容 | 责任单位 | 完成时间 |
| 4.加强课程思政资源建设 | 4.1 强化马工程教材使用审批、检查机制，确保应用尽用。 | 教务部 | 各学期 |
|  | 4.2 立项一批高质量实习基地，强化实践育人功能，其中建设1个思政类高质量实践基地。 | 各学院（部） | 7月底前 |
| 5.提升课程思政建设能力 | 5.1 加强课程思政重点难点、前瞻性、实践性问题研究，在教学改革项目立项中设立课程思政专项。 | 教务部 | 9月底前 |
|  | 5.2 组织教师参加课程思政专题培训，邀请校内外资深专家开展课程思政专题讲座。 | 教师发展中心 | 10月底前 |
| 6.建立课程思政评价体系 | 6.1 制定课程思政建设评价办法。 | 教务部 | 5月底前 |
|  | 6.2 加强对课堂教学中课程思政教学设计及教学开展的评价。 | 教学质量监评中心 | 各学期 |
|  | 6.3 在各级各类课程建设立项、教学研究改革、优质课堂评选等工作中强化思政育人导向。 | 教务部等 | 11月底前 |